## 作業工程表（月間）
工事名称：作東土木運送株式会社 様 太陽光設置工事（仮工程）
| ※この工程は仮の工程になりますので、他工事の進行状況に応じて前後いたします。予めご了承ください。 | [11 empty] | SAWADA工期 |  | 着工 | 2017 | 年 | 1 | 月 | 9 | 日 | [5 empty] | 作成日 | 2016 | 年 | 11 | 月 | 18 | 日
[15 empty] | 完了 | 2017 | 年 | 1 | 月 | 13 | 日 | [5 empty] | 更新日 | 2016 | 年 | 12 | 月 | 9 | 日
ID | [16 empty] | 2016年 11月 | [16 empty] | 備 考
| 作業分類 | 作 業 内 容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
1 | カワイハウス様 屋根工事 | 建物屋根工事
2 | SAWADA太陽光設置工事 | 設備認定（9/26 認定済み） | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
電力申請（9/27 申請済み） | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
|  | 負担金請求（電力会社→施主様） | 金: 発行予定未定、11月末 計算中との回答
負担金払込（施主様→電力会社） | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
電力会社外線工事 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
メーター交付 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
太陽光工事（パネル） | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
太陽光工事（電気） | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
系統連系工事 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 水; 土 to 日
ID |  |  | 火: 2016年 12月 |  | 備 考
| 作業分類 | 作 業 内 容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
3 | カワイハウス様 屋根工事 | 建物屋根工事 | 月: 進捗状況確認; 月: 完了後連絡頂く予定
4 | SAWADA太陽光設置工事 | 設備認定（9/26 認定済み） | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 日; 土
電力申請（9/27 申請済み） | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 日; 土
|  | 負担金請求（電力会社→施主様） | 木: 催促中; 金: 審査中
負担金払込（施主様→電力会社） | bar: 土 to 日; 土 to 日; 木 to 日; 金 to 日; 土
|  | 電力会社外線工事 | 月: 負担金入金後に外線工事予定確認
|  | メーター交付 | 月: 負担金入金後にメーター交付
|  | 太陽光工事（パネル） | 月: 屋根完了現場確認・最終材料手配
太陽光工事（電気） | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 日; 土
系統連系工事 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 日; 土
ID |  |  | 木: 2017年 1月 | 備 考
| 作業分類 | 作 業 内 容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | カワイハウス様 屋根工事 | 建物屋根工事
4 | SAWADA太陽光設置工事 | 設備認定（9/26 認定済み） | bar: 月 to 水
電力申請（9/27 申請済み） | bar: 月 to 水
負担金請求（電力会社→施主様） | bar: 月 to 水
負担金払込（施主様→電力会社） | bar: 月 to 水
電力会社外線工事 | bar: 月 to 金
メーター交付 | bar: 月 to 金
|  | 太陽光工事（パネル） | 月: 太陽光 パネル設置工事
|  | 太陽光工事（電気） | 月: 太陽光 電気工事
|  | 系統連系工事 | 木: 連系工事 | 外線工事完了後に連系可
株式会社SAWADA 清田 080-4912-8328